{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["调度表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"调度表","index":0,"n_rows":4,"n_cols":21,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,20],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,1,20],[2,0,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["市政府工作报告2021年民生实事项目建设计划表（靖安县）"]
["序号","县市区","项目名称","建设性质（新建、改扩建、异地新建）","建设用地（亩）","建筑面积（平方米）","投资估算\n（万元）","增加学位（个）","责任单位","计划开工时间","原计划竣工时间","年内工作计划"]
["一、重大民生实事（纳入人大票决）",{"$nulls":10},"3月","4月","5月","6月","7月","8月","9月","10月","11月","12月"]
[10,"靖安县","靖安双溪中学","新建",95.3,31567,10699,2400,"靖安县人民政府","2020-07-01","2022-08-01","完成4栋教学楼斜屋面浇筑；完成二栋学生宿舍五、六层楼面浇筑；完成地下室基础回填。","完成综合楼一、二层楼面浇筑；完成2栋学生宿舍斜屋面浇筑；完成食堂、球馆基础工程。","完成综合楼三、四层楼面浇筑；完成报告厅主体工程；完成食堂、球馆一层主体工程。","完成综合楼屋面工程；完成报告厅主体工程；完成食堂、球馆二层主体工程。","各栋楼内、外墙粉刷装饰和水电安装。","各栋楼内、外墙粉刷装饰和水电安装。","各栋楼内、外墙粉刷装饰和水电安装；室外景观附属工程基础施工。","各栋楼内、外墙粉刷装饰和水电安装；完成室外景观附属工程基础、管网施工。","各栋楼内、外墙粉刷装饰和水电安装；完成室外景观附属工程管网、路面等施工。","各栋楼内、外墙粉刷装饰和水电安装；完成室外景观附属工程硬化、绿化等工程施工。"]